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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 3 июня 2026 г. N 351/пр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СП 246.1325800.2026
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ"

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. N 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1038, пунктом 27 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2025 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 апреля 2025 г. N 251/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 июня 2025 г. N 357/пр, от 9 июля 2025 г. N 411/пр, от 12 августа 2025 г. N 477/пр, от 10 сентября 2025 г. N 542/пр, от 2 октября 2025 г. N 604/пр, от 1 ноября 2025 г. N 668/пр и от 28 ноября 2025 г. N 753/пр), приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемый СП 246.1325800.2026 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания".
2. С даты введения в действие СП 246.1325800.2026 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания" признать не подлежащим применению СП 246.1325800.2023 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства", утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 9 января 2024 г. N 5/пр.
3. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденный СП 246.1325800.2026 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания" на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;
б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" утвержденного СП 246.1325800.2026 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства. Методические указания" в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр
И.Э.ФАЙЗУЛЛИН





Утвержден
приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 3 июня 2026 г. N 351/пр
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Методические указания

Regulation on project designer's supervision of
construction, reconstruction and overhaul repairs of capital
construction facilities. Methodological guidelines

Дата введения - 2026-07-04

Предисловие

Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Федеральное автономное учреждение "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" (ФАУ "ФЦС")
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2026 г. N 351/пр и введен в действие с 4 июля 2026 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
6 ВЗАМЕН СП 246.1325800.2023 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства"
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет.
Настоящий свод правил не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [1].
Настоящий свод правил относится к комплексу "Методические указания" в соответствии с СП 555.1325800.2025 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения".
Положения настоящего свода правил устанавливают общие правила ведения авторского надзора при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, сложившиеся в практике и обусловленные действующим законодательством.
Настоящий свод правил не устанавливает обязательств о необходимости проведения авторского надзора.
Пересмотр свода правил выполнен авторским коллективом ФАУ "ФЦС" на основе СП 246.1325800.2023 "Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства" [авторский коллектив АО "ЦНИИПромзданий" (канд. техн. наук Н.Г. Келасьев, канд. архитектуры Д.К. Лейкина, канд. техн. наук Т.Е. Стороженко, А.Е. Иванов)].

1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на осуществление авторского надзора:
- при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты [2];
- техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасных производственных объектов [3];
- проведении работ по сохранению объектов культурного наследия [4] с учетом особенностей, предусмотренных ГОСТ Р 56200.

2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р 56200 Научное руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения
СП 48.13330 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменениями N 1, N 2)
СП 333.1325800 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла
СП 471.1325800 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производства строительных работ
СП 543.1325800 Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет, на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, разработавшего и утвердившего настоящий свод правил, или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины с соответствующими определениями:
3.1 авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации за соблюдением требований проектной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте (в случае, если осуществляется подготовка проектной документации [2, статья 48, часть 12.2]) объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты; техническом перевооружении; консервации и ликвидации опасных производственных объектов и при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия.
3.2 скрытые работы: Работы, которые в соответствии с принятой технологией производства становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ, а также законченных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.
3.3 проектная документация: Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия.
3.4 рабочая документация: Документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации.
3.5 лицо, осуществляющее авторский надзор: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, являющиеся членами саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (за исключением случаев, когда членство в саморегулируемой организации не требуется [2, статья 48, часть 4.1]), разработавшее проектную документацию, либо иное физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое застройщиком (техническим заказчиком) на основании договора об авторском надзоре либо организационно-распорядительного документа в случае, если таким лицом является одно из структурных подразделений застройщика (технического заказчика), если иное не предусмотрено договором на проектирование.
3.6

	лицо, осуществляющее строительство: Застройщик либо индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившие договор строительного подряда. Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и (или) информационной модели (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса).
[2, статья 52, часть 3]



4. Общие положения
4.1 Предметом авторского надзора является соблюдение лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов и проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (далее - строительство), требований утвержденной проектной документации.
4.2 Осуществление авторского надзора при техническом перевооружении, консервации и ликвидации опасных производственных объектов осуществляется с учетом [3, статья 8].
4.3 Осуществление авторского надзора при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия выполняется организацией, допущенной к осуществлению деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном [4, статья 45, часть 1].
4.4 При осуществлении авторского надзора с использованием технологии информационного моделирования доступ к цифровым информационным моделям выполняется в соответствии с СП 333.1325800, СП 471.1325800 в объеме, достаточном для реализации функций авторского надзора, предусмотренных разделом 5 настоящего свода правил.
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5.1 Основные функции лиц, осуществляющих авторский надзор:
а) осуществление авторского надзора за соблюдением при строительстве требований проектной документации, в том числе с использованием информационных моделей согласно СП 471.1325800, СП 333.1325800;
б) выборочный визуальный контроль состояния строящихся объектов и выполнения строительно-монтажных работ, в том числе с применением фото- и видеофиксации, лазерного сканирования, фотограмметрии и других методов, позволяющих объективно оценить результаты выполнения работ на предмет их соответствия проектной документации;
в) участие в освидетельствовании скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей и систем инженерно-технического обеспечения, геодезической разбивочной основы, архитектурных решений, конструктивных элементов объекта капитального строительства;
г) ознакомление с проектной, рабочей, организационно-технологической (СП 48.13330) и исполнительной документацией ранее выполненных работ согласно [5], СП 543.1325800;
д) ведение журнала авторского надзора с фиксацией результатов осуществления авторского надзора: информации о выявленных нарушениях требований проектной документации и их устранении, в том числе при использовании информационной модели согласно СП 471.1325800, СП 333.1325800;
е) проверка устранения замечаний, внесенных в журнал авторского надзора;
ж) участие в приемке работ и завершенного строительством объекта капитального строительства в соответствии с условиями договора (заданием на осуществление авторского надзора).
5.2 В состав работ, выполняемых при осуществлении авторского надзора, включают виды работ, определяемые заданием на осуществление авторского надзора (приложение А).

6 Порядок осуществления авторского надзора
6.1 Авторский надзор осуществляется на основании:
- договора, заключенного между застройщиком (техническим заказчиком) и лицом, осуществляющим авторский надзор;
- организационно-распорядительного документа в случае, если лицом, осуществляющим авторский надзор, является одно из структурных подразделений застройщика (технического заказчика).
6.2 Застройщик (технический заказчик) и лицо, осуществляющее строительство, должны предоставить лицу, осуществляющему авторский надзор, доступ на объект капитального строительства для объективной оценки результатов выполнения работ на предмет их соответствия требованиям проектной документации.
6.3 Авторский надзор осуществляется в форме постоянного или периодического авторского надзора. Форма авторского надзора определяется договором об авторском надзоре либо организационно-распорядительным документом. Авторский надзор осуществляется до момента, предусмотренного в договоре об авторском надзоре.
При постоянном авторском надзоре присутствие лица, осуществляющего авторский надзор, на объекте капитального строительства осуществляется в ежедневном режиме в соответствии с требованиями [6].
При периодическом авторском надзоре периоды присутствия лица, осуществляющего авторский надзор на объекте капитального строительства, определяются договором об авторском надзоре либо организационно-распорядительным документом.
6.4 Застройщик (технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство) в соответствии с договором об авторском надзоре предоставляет лицу, осуществляющему авторский надзор, документы, отражающие результаты контроля и испытаний.
6.5 При осуществлении авторского надзора допускается применять оборудование и средства измерений (испытаний) утвержденного типа, прошедшие аттестацию, поверку или калибровку по аттестованным методикам проведения измерений (испытаний), соответствующим применяемым методам контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения единства измерений.
6.6 В случае если фактические сроки производства строительно-монтажных работ не совпадают с установленными календарным планом производства работ по объекту, застройщик (технический заказчик) должен своевременно (в сроки, предусмотренные договором об авторском надзоре) проинформировать лицо, осуществляющее авторский надзор, о том, что подлежащие освидетельствованию скрытые работы или ответственные конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения не готовы для освидетельствования или готовы ранее установленного срока, и определить новые сроки выезда авторского надзора.
6.7 При осуществлении авторского надзора ведется журнал авторского надзора по форме, приведенной в приложении Б.
6.8 В случае если, в соответствии с договором, журнал авторского надзора ведется только в электронной форме, то внесение в него записей должно удостоверяться усиленной квалифицированной электронной подписью [7].
В случае если журнал авторского надзора ведется на бумажном носителе, он должен быть пронумерован, прошнурован, заверен на титульном листе подписями, скреплен печатями лица, осуществляющего авторский надзор, и застройщика (технического заказчика).
6.9 Застройщик (технический заказчик) несет полную ответственность за сохранность журнала авторского надзора на строительной площадке вплоть до окончания строительства.
6.10 Журнал заполняется лицом, осуществляющим авторский надзор.
6.11 Ведение журнала авторского надзора может осуществляться как по объекту капитального строительства в целом, так и по отдельным этапам строительства или отдельным зданиям и сооружениям в соответствии с заданием на осуществление авторского надзора.
6.12 Каждое посещение строительной площадки лицом, осуществляющим авторский надзор, регистрируется в журнале.
6.13 Запись о результатах авторского надзора подтверждается подписями застройщика (технического заказчика) и лиц, осуществляющих строительство и авторский надзор.
6.14 Лицо, осуществляющее авторский надзор, фиксирует результат посещения строительной площадки в журнале авторского надзора и при отсутствии замечаний.
6.15 Записи о нарушениях требований проектной документации излагаются со ссылками на разделы проектной документации и (или) требования нормативных документов, предусмотренных проектной документацией.
6.16 После окончания строительства хранение журнала авторского надзора осуществляется застройщиком.
6.17 В соответствии с договором об авторском надзоре лицом, осуществляющим авторский надзор при использовании технологии информационного моделирования, записи в журнале и его хранение осуществляются в информационной модели.
6.18 Лицо, осуществляющее строительство, обеспечивает соблюдение требований лица, осуществляющего авторский надзор, об устранении нарушений требований проектной документации, зафиксированных в журнале авторского надзора.





Приложение А

[bookmark: P142]СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

А.1 Задание на осуществление авторского надзора при строительстве объекта капитального строительства (далее - задание) составляется на каждого работника группы авторского надзора, направляемого по плану-графику или по запросу застройщика (технического заказчика) на строительную площадку.
А.2 Задание составляется с участием работника, направляемого на строительную площадку, и подписывается руководителем группы авторского надзора.
А.3 В задании:
а) конкретизируются наименования объектов капитального строительства (зданий, сооружений, инженерных трасс, коммуникаций и т.д.), их конструктивные элементы и инженерные решения, подлежащие освидетельствованию в ходе посещения строительной площадки;
б) указывается, в приемке каких ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и видов работ, скрываемых последующими работами, конструкциями, сетями, должен принимать участие работник;
в) поручается проверка действий, совершенных подрядчиком и заказчиком, по устранению замечаний, зафиксированных в журнале авторского надзора в ходе предыдущих проверок;
г) содержатся другие поручения.





Приложение Б

[bookmark: P158]ФОРМА ЖУРНАЛА АВТОРСКОГО НАДЗОРА

	Лист 1 - Форма титульного листа <*>



	ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА



	Наименование объекта капитального строительства

	

	Адрес строительства

	

	Застройщик (технический заказчик)
	

	
	(наименование, адрес)

	

	Лицо, осуществляющее авторский надзор

	

	(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес)



	Журнал начат
	
	
	Журнал окончен
	

	
	(дата)
	
	
	(дата)



	Лицо, осуществляющее авторский надзор
	М.П.
	

	
	
	(подпись)

	Руководитель
застройщика (технического заказчика)
	М.П.
	

	
	
	(подпись)



--------------------------------
[bookmark: P203]<*> Формат журнала, в том числе и титульного листа, принимается А4.

	Лист 2



	ПЕРЕЧЕНЬ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



	Исполнитель работ (лицо, осуществляющее строительство)

	

	Исполнители отдельных видов работ (подрядчики):

	1
	

	
	(наименования работ и организации)

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	



	Лист 3



	СПИСОК РАБОТНИКОВ ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО АВТОРСКИЙ НАДЗОР



	Фамилия, имя, отчество
	Работник лица, осуществляющего авторский надзор, должность, номер телефона
	Вид работ при осуществлении авторского надзора
	Дата и номер документа о полномочиях по проведению авторского надзора

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	



	Лист 4



	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИЦОМ (ЛИЦАМИ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ АВТОРСКИЙ НАДЗОР



	Наименование лица, осуществляющего авторский надзор
	Фамилия, имя, отчество
	Дата и время
	Подпись представителя застройщика (технического заказчика)

	
	
	приезда
	отъезда
	

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	



	Лист 5



	УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N ______



	Дата
	Выявленные нарушения требований проектной документации
	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений требований проектной документации
	Подпись лица, осуществляющего авторский надзор (инициалы, фамилия, должность, дата)
	С записью ознакомлен представитель:
а) лица, осуществляющего строительство
б) застройщика (технического заказчика) (инициалы, фамилии, должности, дата)
	Отметка об устранении нарушений требований проектной документации лица, осуществляющего авторский надзор
(инициалы, фамилия, должность, дата)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	



	Лист 6



	УЧЕТНЫЙ ЛИСТ N ______



	Дата
	Результат участия в освидетельствовании работ (наличие/отсутствие нарушений требований проектной документации)
	Выявление несоответствия рабочей документации проектной документации
	Согласованная с застройщиком (техническим заказчиком) дата устранения нарушений проектной документации

	1
	2
	3
	4
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